## CAPA
DADOS DA OBRA PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO ENDEREÇO: SEPN 510, BLOCO A, LOTE 6, CEP 70.750-521, BRASÍLIA/DF USO: INSTITUCIONAL Projeto de Arquitetura: Arquiteta e Urbanista Katianne Marry Ferreira Barbosa Registro no CAU: A387991
DESCRIÇÃO DO PROJETO O projeto proposto tem como produto a elaboração do Muro de vedação do Condomínio residencial com 3,00 m de altura e foi seccionado com 03 configurações diferentes.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

## BDI
PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA
OBRA DE REFORMA EDIFÍCIO DE USO INSTITUCIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINAPI DF - ABRIL/2020
OBRA: EXECUÇÃO DE 750,00 METROS QUADRADOS CONFORME PROJETO
ENDEREÇO: SEPN 510, BLOCO A, LOTE 6, CEP 70.750-521, BRASÍLIA/DF
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS ¦ BDI
| DISCRIMINAÇÃO |  | B.D.I. edificação |  | B.D.I. equipamentos
1 | Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] | TG | 1.0419 |  | 1.0422
1.1 | Rasteio da Administração Central | AC | 4.15 | % | 4.18 | %
1.2 | Despesas Financeiras | DF | 1 | % | 1 | %
1.3 | Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento | R | 1.1 | % | 1.18 | %
1.4 | Lucro | L | 4.5 | % | 0 | %
2 | Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) | I | 7.4 | % | 3.65 | %
2.1 | COFINS | i° | 3 | % | 3 | %
2.2 | ISS | i¹ | 5 | % | 0 | %
2.3 | PIS | i² | 0.65 | % | 0.65 | %
2.4 | Outros | i³ | 0 | % | 0 | %
| B.D.I. presumido = { [TG / ( 1 - ( I / 100 )) ] - 1 } x 100 |  | 20.0154 | % | 10.4965 | %
Cálculo base na composição do BDI conforme acódão TCU 325/2007 Plenário. Relator Ministro Guilerme Palmeira. Brasília 14 março 2007
Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
____________________________________________________________
Katianne Marry Ferreira Barbosa Arquiteta e Urbanista CAU – A38799-1

## CR-FF-GERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF
PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA
OBRA DE REFORMA EDIFÍCIO INSTITUCIONAL
ENDEREÇO: SEPN 510, BLOCO A, LOTE 6 - TÉRREO, CEP 70.750-521, BRASÍLIA/DF
| PRAZO: 90 dias ¦ INÍCIO: DEZ/2023- TÉRMINO:MARÇO / 2024 |  |  | BDI =20,00%
CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO (REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA) A= 750,00m²
| INÍCIO (O.S.) | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-12-21 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22
|  |  | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO
| MARCOS REALIZADOS | 2023-12-29
| % EXECUTADO NO PERÍODO | 0%
| MARCOS PLANEJADOS | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-12-21 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22
| PLANEJADO ACUMULADO | 0% | 1.387% | 2.655% | 3.923% | 4.835% | 5.747% | 9.442% | 31.38% | 53.32% | 59.57% | 61.05% | 63.84% | 66.97% | 70.44% | 74.04% | 76.34% | 78.42%
| EXECUTADO ACUMULADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PLANEJADO MENSAL | 0% | 1.387% | 1.268% | 1.268% | 0.9121% | 0.9121% | 3.695% | 21.94% | 21.94% | 6.247% | 1.485% | 2.786% | 3.132% | 3.471% | 3.6% | 2.299% | 2.082%
| DIFERENÇA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO ACUMULADO | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 118696.1466 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 5934.8073 | 11869.6147 | 11869.6147 | 11869.6147 | 11869.6147
|  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 5564.64 | 2225.856 | 1669.392 | 1669.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 40% | 30% | 30% | [13 empty] | 100%
3.0 | REMOÇÕES | 2472.48 | 988.992 | 741.744 | 741.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 40% | 30% | 30% | [13 empty] | 100%
4.0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [10 empty] | 100%
5.0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 25% | 25% | 50% | [10 empty] | 100%
6.0 | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO | 67044.206 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10056.6309 | 16761.0515 | 16761.0515 | 23465.4721
[8 empty] | 15% | 25% | 25% | 35% | [7 empty] | 100%
[7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 100%
12.0 | SISTEMA PARCIAL 20 EVAPORADORAS VRF E 01 CONDENSADORA VRF - PREVISÃO EXPANSÃO FUTURA P/ 30 EVAPORADORAS | 233763.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 116881.565 | 116881.565
[9 empty] | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
13.0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
14.0 | REPOSIÇÃO PONTUAL DE CARPETE, REPINTURA E REPAROS EM FORROS E PASSAGENS EM PAREDES | 11010 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2752.5 | 2752.5 | 2752.5 | 2752.5
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
15.0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
16.0 | ACABAMENTOS DE PISOS | 35254.14 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8813.535 | 8813.535 | 8813.535 | 8813.535
[13 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
17.0 | ACABAMENTOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 4513.92 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1128.48 | 1128.48 | 1128.48 | 1128.48
[11 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  |  | 100%
18.0 | ACÚSTICA AUDITÓRIO E ESTAÇÕES ¦ BAFFLES E PAINEL COMPOSTO | 35187.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8796.875 | 8796.875 | 8796.875 | 8796.875
[8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
23.0 | MARCENARIA | 9375 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2343.75 | 2343.75 | 2343.75 | 2343.75
[14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
[17 empty] | 50% | 50% | 100%
25.0 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 3500 | [13 empty] | 875 | 875 | 1750
[16 empty] | 25% | 25% | 50% | 100%
26.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4875 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 243.75 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5
|  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
TOTAL COM BDI (R$) |  | 677435.4226
BDI DE 20,00% |  | 135487.0845
TOTAL SEM BDI (R$) |  | 541948.3381

## ORÇAMENTO
PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA
OBRA DE REFORMA EDIFÍCIO DE USO INSTITUCIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINAPI DF - NOVEMBRO/2023
OBRA: EXECUÇÃO DE 750,00 METROS QUADRADOS. EXECUTAR CONFORME PROJETO
ENDEREÇO: SEPN 510, BLOCO A, LOTE 6 - TÉRREO, CEP 70.750-521, BRASÍLIA/DF
PRAZO: 90 DIAS CORRIDOS |  |  |  |  | BDI = 20%
CÓDIGO | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | UNIT(R$) | UNIT(R$) | TOTAL(R$)
| 1.00 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 118696.1466 | 17.52%
| 1.01 | ENCARGOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 16644.9366 | 2.457%
CAU/CREA | 1.01.01 | RRT/ ART DE EXECUÇÃO (CIVIL - ELÉTRICA -MECÂNICA) | UND. | 3 | 150 | 450 | 450 | 0.06643%
| 1.01.02 | TAXAS ADMINISTRATIVAS | UND. | 1 |  |  | 2194.9366 | 0.324%
| 1.01.03 | SEGURO DE OBRA ¦ RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UND. | 1 |  |  | 4000 | 0.5905%
| 1.01.04 | SEGURO DE OBRA ¦ SEGURO DE VIDA E ACIDENTE DE FUNCIONÁRIOS | UND. | 1 |  |  | 4000 | 0.5905%
| 1.01.05 | AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS REFERENTES AO OBJETO | UND. | 1 |  |  | 6000 | 0.8857%
COMPOSIÇÃO | 1.02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EQUIPE PERMANENTE |  |  |  |  | 102051.21 | 15.06%
SINAPI 101373 | 1.02.01 | ARQUITETO (A) / ENGENHEIRO (A) CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - COMPROVAÇÃO POR CAT | H | 180 | 123.67 | 22260.6 | 22260.6 | 3.286%
SINAPI 91677 | 1.02.02 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 109.22 | 19659.6 | 19659.6 | 2.902%
MERCADO | 1.02.03 | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 109.22 | 13106.4 | 13106.4 | 1.935%
SINAPI 101416 | 1.02.04 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 4980.42 | 9960.84 | 9960.84 | 1.47%
SINAPI 100309 | 1.02.05 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45 | 93.85 | 4223.25 | 4223.25 | 0.6234%
SINAPI 101399 | 1.02.06 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 4763.07 | 9526.14 | 9526.14 | 1.406%
SINAPI 94295 | 1.02.07 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 7771.46 | 23314.38 | 23314.38 | 3.442%
COMPOSIÇÕES INSUMOS SINAPI | 2.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 5564.64 | 0.8214%
INSUMO 00004813 | 2.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | UNID. | 1 | 430 | 430 | 516 | 0.07617%
| 2.2 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | UNID. | 10 | 350 | 3500 | 4200 | 0.62%
| 2.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO PARA A OBRA) | UNID. | 20 | 10.2 | 204 | 244.8 | 0.03614%
| 2.4 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO ¦ INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, PADRÃO 20 M, INCLUINDO LÂMPA DA, BOCAL E BALDE A CADA 2 M | UNID. | 10 | 50.32 | 503.2 | 603.84 | 0.08914%
COMPOSIÇÃO (MT + M.O) | 3.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 137589.24 | 20.31%
CCMPOSIÇÃO | 3.1 | REMOÇÕES | UNID | QUANT | UNIT(R$) | UNIT(R$) | 2472.48 | 0.365%
SINAPI 97662 | 3.1.1 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - | M/L | 1500 | 1.2 | 1800 | 2160 | 0.3188%
SINAPI 97665 | 3.1.2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (EXCETO AUDITÓRIO, RECEPÇÃO E FOYER ) | UNID. | 120 | 2.17 | 260.4 | 312.48 | 0.04613%
CCMPOSIÇÃO | 3.2 | QUADROS DISTRIBUIÇÃO EXISTENTES REAPOROVEITAR E CORRIGIR | UNID | QUANT | UNIT(R$) | UNIT(R$) | 1080 | 0.1594%
COMPOSIÇÃO | 3.2.1 | QDLF - 1 EXISTENTE: REAPROVEITAR E CORRIGIR CONFORME LAUDO TÉCNICO | UNID. | 1 | 1 | 300 | 360 | 0.05314%
COMPOSIÇÃO | 3.2.2 | QDLF - 2 EXISTENTE: REAPROVEITAR E CORRIGIR CONFORME LAUDO TÉCNICO | UNID. | 1 | 1 | 300 | 360 | 0.05314%
COMPOSIÇÃO | 3.2.3 | QDLF - 3 EXISTENTE: REAPROVEITAR E CORRIGIR CONFORME LAUDO TÉCNICO | UNID. | 1 | 1 | 300 | 360 | 0.05314%
COMPOSIÇÃO | 3.2.4 | REUTILIZAÇÃO DAS TOMADAS DE PAREDE E DE PISO (CONJUTO COMPLETO) | UNID. | TODAS
CCMPOSIÇÃO | 3.3 | QUADROS NOVOS E CAIXAS DE PASSAGENS | UNID | QUANT | UNIT(R$) | UNIT(R$) | 8249.928 | 1.218%
COMPOSIÇÃO | 3.3.1 | QUADRO GERAL (800x400x250)mm, MONTADO ESTILO ARMARIO COMPOSTO POR: PLACA DE MONTAGEM; BARRAMENTO TRIFÁSICO PRINCIPAL -300A; BARRAMENTO DE NEUTRO-300A; BARRAMENTO DE TERRA 150A; CANALETAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS CABOS; PLACA DE ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS; ISOLADORES ; CHAVE TIPO YALE PARA FECHAMENTO DO QUADRO.PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS. NOVO QUADRO GERAL DE ENERGIA QGE. DESLOCAR PARA AMBIENTE CPD. REAPROVEITAR TRAJETÓRIAS EXISTENTES NOS SHAFTS | UNID. | 1 | 1200 | 1200 | 1440 | 0.2126%
SINAPI 101881 | 3.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. NOVO QUADRO DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVO PARA VRF | UNID. | 1 | 1191.19 | 1191.19 | 1429.428 | 0.211%
SINAPI 95817 | 3.3.3 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 25 | 41.46 | 1036.5 | 1243.8 | 0.1836%
SINAPI 95808 | 3.3.4 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID. | 25 | 33.89 | 847.25 | 1016.7 | 0.1501%
SINAPI | 3.3.5 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 30 | 20 | 600 | 720 | 0.1063%
SINAPI | 3.3.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 30 | 20 | 600 | 720 | 0.1063%
SINAPI | 3.3.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 30 | 20 | 600 | 720 | 0.1063%
SINAPI | 3.3.8 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM | UNID. | 20 | 20 | 400 | 480 | 0.07086%
SINAPI | 3.3.9 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM | UNID. | 20 | 20 | 400 | 480 | 0.07086%
CCMPOSIÇÃO | 3.4 | DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS | UNID | QUANT | UNIT(R$) | UNIT(R$) | 38938.26 | 5.748%
SINAPI 91834 | 3.4.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M/L | 500 | 9.41 | 4705 | 5646 | 0.8334%
SINAPI 91871 | 3.4.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M/L | 500 | 13.49 | 6745 | 8094 | 1.195%
SINAPI 91868 | 3.4.3 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M/L | 500 | 14.58 | 7290 | 8748 | 1.291%
SINAPI 91872 | 3.4.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M/L | 100 | 17.73 | 1773 | 2127.6 | 0.3141%
MERCADO | 3.4.5 | Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm com vergalhão e acessórios. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M/L | 100 | 110 | 11000 | 13200 | 1.949%
MERCADO | 3.4.6 | CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 20.91 | 104.55 | 125.46 | 0.01852%
MERCADO | 3.4.7 | CURVA DE 90° PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 20 | 20.91 | 418.2 | 501.84 | 0.07408%
MERCADO | 3.4.8 | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 6 | 18.8 | 112.8 | 135.36 | 0.01998%
MERCADO | 3.4.9 | Saida horizontal (eletrocalha para eletroduto 3/4")-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 100 | 3 | 300 | 360 | 0.05314%
CCMPOSIÇÃO | 3.5 | DISJUNTORES | UNID | QUANT | UNIT(R$) | UNIT(R$) | 4774.572 | 0.7048%
SINAPI 93654 | 3.5.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (EVAPORADORAS VRF) | UNID. | 30 | 13.78 | 413.4 | 496.08 | 0.07323%
SINAPI 93655 | 3.5.2 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 30 | 14.92 | 447.6 | 537.12 | 0.07929%
SINAPI 93656 | 3.5.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 15 | 14.92 | 223.8 | 268.56 | 0.03964%
SINAPI 93657 | 3.5.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 10 | 6.3 | 63 | 75.6 | 0.01116%
SINAPI 101894 | 3.5.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 4 | 175 | 700 | 840 | 0.124%
SINAPI 101895 | 3.5.9 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 486.71 | 486.71 | 584.052 | 0.08622%
INSUMO 00039452 | 3.5.10 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UNID. | 5 | 205.31 | 1026.55 | 1231.86 | 0.1818%
INSUMO 00039471 | 3.5.11 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UNID. | 5 | 123.55 | 617.75 | 741.3 | 0.1094%
COMPOSIÇÃO | 3.6 | FIOS E CABOS PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS (CORES NBR 5410) | UNID | QUANT | UNIT(R$) | UNIT(R$) | 60972 | 9%
SINAPI 91926 | 3.6.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERMELHO (FASE) | M/L | 400 | 4.35 | 1740 | 2088 | 0.3082%
SINAPI 91926 | 3.6.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | M/L | 400 | 4.35 | 1740 | 2088 | 0.3082%
SINAPI 91926 | 3.6.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | M/L | 400 | 4.35 | 1740 | 2088 | 0.3082%
SINAPI 91926 | 3.6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR BRANCO (RETORNO) | M/L | 400 | 4.35 | 1740 | 2088 | 0.3082%
SINAPI 91928 | 3.6.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERMELHO (FASE) | M/L | 200 | 7.12 | 1424 | 1708.8 | 0.2522%
SINAPI 91928 | 3.6.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | M/L | 200 | 50 | 10000 | 12000 | 1.771%
SINAPI 91928 | 3.6.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | M/L | 200 | 25 | 5000 | 6000 | 0.8857%
SINAPI 91931 | 3.6.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | M/L | 200 | 10.98 | 2196 | 2635.2 | 0.389%
SINAPI 91931 | 3.6.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | M/L | 200 | 10.98 | 2196 | 2635.2 | 0.389%
SINAPI 91931 | 3.6.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | M/L | 200 | 10.98 | 2196 | 2635.2 | 0.389%
SINAPI 92982 | 3.6.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | M/L | 100 | 18.7 | 1870 | 2244 | 0.3312%
SINAPI 92982 | 3.6.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | M/L | 100 | 18.7 | 1870 | 2244 | 0.3312%
SINAPI 92982 | 3.6.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | M/L | 100 | 18.7 | 1870 | 2244 | 0.3312%
SINAPI 92986 | 3.6.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR AZUL (NEUTRO) | M/L | 100 | 40.76 | 4076 | 4891.2 | 0.722%
SINAPI 92986 | 3.6.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETO (FASE) | M/L | 100 | 40.76 | 4076 | 4891.2 | 0.722%
SINAPI 92986 | 3.6.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR VERDE (TERRA) | M/L | 100 | 70.76 | 7076 | 8491.2 | 1.253%
| 3.7 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 21102 | 3.115%
MERCADO | 3.7.1 | LUMINÁRIA LED DIFUSA LINEAR 25W P/ TRILHO ELETRIFICADO COR PRETO 220V. Dimensões: 2,2 × 30 × 4,3 cm. FLUXO LUMINOSO 2.000 LUMENS. POTÊNCIA: 25 WATTS.TEMPERATURA: BRANCO QUENTE (3000K).TENSÃO: 85-265V. FREQUÊNCIA: 50/60HZ.IRC: 80.ÂNGULO DE ABERTURA: 180 GRAUS. LOCAL: ESTAÇÕES DE TRABALHO E CIRCULAÇÃO ADJACENTE. | UNID. | 35 | 75 | 2625 | 3150 | 0.465%
MERCADO | 3.7.2 | LUMINÁRIA QUADRADA EMBUTIR DE ALETAS METÁLICAS PARA 02 OU 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, T5 OU T8 LED (A DEPENDER DO MODLETO). INCLUIR LÂMPADAS, 3000 K –DIMENSÕES DAS LUMINÁRIAS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DAS PLACAS MINERAIS EXISTENTES. SEGUIR A PAGINAÇÃO DE FORRO E PREVER SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DANIFICADAS. COMPATIBILIZAR A LUMINOTECNIA COM OS DEMAIS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS EXISTENTES. LOCAL: SETOR ADMINISTRATIVO E SEUS APOIOS | UNID. | 22 | 170 | 3740 | 4488 | 0.6625%
MERCADO | 3.7.3 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE RETANGULAR LED 25W 2940LM 28W 1700LM, 3000K, INSTALADAS NO EIXO DA MESA DA PRESIDÊNCIA E NA MESA DE REUNIÕES EXISTENTES. - DIMENSÕES: 1300X8,5CMX8,5CM; - CABO DE 120CM; REGULÁVEL - SOQUETE G13, PRÓPRIO PARA LÂMPADAS T8 (TUBULARES) 120CM - LÂMPADAS INCLUSAS. LOCAL: PRESIDÊNCIA | UNID. | 2 | 131 | 262 | 314.4 | 0.04641%
MERCADO | 3.7.4 | CONJUNTO DIFUSOR LEITOSO E PLACA DE LED 12W 3000 K (RÍGIDA CERTIFICADA ISO 9001), 220V, 2000LM – CONJUNTO FIXADO EM TODA A EXTENSÃO DO PERFILADO EXISTENTE. OBS: FITAS DE LED NÃO SERÃO ACEITAS COMO ALTERNATIVA ÀS PLACAS DE LED. INCLUIR DRIVER E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. NOS LOCAIS NOS QUAIS A ILUMINAÇÃO ANÁLOGA EXISTENTE APRESENTA INSTABILIDADES E BAIXO DESEMPENHO. | M/L | 72 | 150 | 10800 | 12960 | 1.913%
MERCADO | 3.7.5 | LUMINARIA PAR38 PROJETOR E27 EMBUTIR SOLO LS210G COM GRADE (ILUMINAR LOGOMARCA 3D EXTERNO) | UNID. | 2 | 79 | 158 | 189.6 | 0.02799%
COMPOSIÇÃO (MT + M.O) | 4.0 | CLIMATIZAÇÃO ARTIFICIAL SISTEMA VRF (20 EVAPORADORAS) RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO |  |  |  |  | 233763.13 | 34.51%
| 4.1 | SISTEMA PARCIAL 20 EVAPORADORAS VRF E 01 CONDENSADORA VRF - PREVISÃO EXPANSÃO FUTURA P/ 30 EVAPORADORAS |  |  |  |  | 233763.13 | 34.51%
| 4.1.1 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REDE FRIGORÍGENA E DRENOS |  |  |  |  | 72360 | 10.68%
MERCADO |  | CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA (SE NECESSÁRIO), CONFECÇÃO DE LINHAS FRIGORÍGENAS EM TUBULAÇÃO DE COBRE (FLEXÍVEIS / RÍGIDOS), COM ISOLAMENTO TÉRMICO, PRESSURIZAÇÃO DA LINHA COM NITROGÊNIO, VÁCUO, CARGA DE GÁS COM UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO 410A. EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM PVC, PARA ATENDER O SISTEMA DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO, E COMANDOS COM CABO SHIELDADO, PARA INTERLIGAR AS UNIDADES EVAPORADORAS (INTERNA) ÀS UNIDADES CONDENSADORAS (EXTERNA). START UP DOS SISTEMAS, TESTES PARA A ENTREGA. SISTEMA DE EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR. DESINSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO EXISTENTES NO LOCAL DA OBRA.. | UNID. | 20 | 3015 | 60300 | 72360 | 10.68%
COMPOSIÇÕES | 4.1.2 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS VRF/VRV (ESPECIFICAÇÕES SUGERIDAS) |  |  |  |  | 161403.13 | 23.83%
MERCADO | 4.1.2.1 | FXAQ25AVM - UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 2.400 KCAL/H | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.2 | FXAQ32AVM - UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 3.100 KCAL/H | UNID. | 6 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.3 | FXAQ50AVM - UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 4.800 KCAL/H | UNID. | 6 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.4 | FXFQ80AVM-UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW 8.000 KCAL/H | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.5 | BYCQ125EAF - PAINEL DECORATIVO P/UNID EVAP CASSETE ROUND FLOW VRV FXFQ-AVM - COR BRANCA OU PRETA | UNID. | 3 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.6 | FXDQ80PDVE-UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO / TETO - 8.000 KCAL/H | UNID. | 2 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.7 | KHRP26A22T7 - REFNET - CONEXAO DE COBRE | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.8 | KHRP26A72T9 - REFNET - CONEXAO DE COBRE | UNID. | 10 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.9 | KHRP26A73T9-REFNET - CONEXAO DE COBRE | UNID. | 8 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.10 | KHRP26M73TP9 - REDUCAO PARA REFNET | UNID. | 8 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.11 | DCPF04 - REIRI OFFICE (CONTROLE CENTRAL) | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.12 | DCPA01 - REIRI ADAPTOR INTERFACE | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.13 | RXQ18AYM - CONDENSADORA VRV - CICLO FRIO - 20HP - 380V-3F-60HZ | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0%
MERCADO | 4.1.2.14 | DCS302CA61- CONTROLE REMOTO CENTRAL | UNID. | 1 |  | 0 | 0 | 0%
COMPOSIÇÃO (MT + M.O) | 5.00 | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 181822.266 | 26.84%
COMPOSIÇÃO | 5.1 | ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO | UNID | QUANT | UNIT(R$) | UNIT(R$) | 67044.206 | 9.897%
| 6.1 | DIVISÓRIAS DE VIDRO TEMPERADO |  |  |  |  | 62481.318
SINAPI 102235 | 6.1.1 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 - ESTAÇÕES DE TRABALHO. ALTURA 3,55M. | M2 | 120 | 311.17 | 37340.4 | 44808.48
SINAPI 102182 |  | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 - ESTAÇÕES DE TRABALHO. ADEQUAR ALTURA CONFORME O PROJETO. | UNID. | 4 | 736.77 | 2947.08 | 3536.496
SINAPI 102235 |  | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 - FUNÇÃO DE BANDEIROLA FIXA ACIMA DAS PORTAS. ADEQUAR ALTURA CONFORME O PROJETO. | M2 | 5.5 | 311.17 | 1711.435 | 2053.722
MERCADO |  | 37,00 M² (H= 70CM. L=50CM. C 19,50M) VERGA CAIXOTE EM MDF PRETO 18 MM PARA ENVELOPAR VIGAS SECUNDÁRIAS. CAIXOTE DE 70CM PARA A FIXAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DE VIDRO. CONSIDERAR CADA CHAPA DE MDF 2.750M X 1.840M (A=5,07M²). 37,00M² EQUIVALEM A 07 CHAPAS APROXIMADAMENTE | UNID | 7 | 180 | 1260 | 1512
SINAPI 101459 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 4368.88 | 4368.88 | 5242.656
SINAPI 101413 |  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 4439.97 | 4439.97 | 5327.964
COMPOSIÇÃO | 6.2 | PORTAS VAI-E-VEM BOXES DOS SANITÁRIOS (PVV01 - PRANCHA ARQ-10) |  |  |  |  | 4562.888
SINAPI 100710 |  | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_12/2019 | UNID. | 4 | 97.36 | 389.44 | 486.8
SINAPI 94804 |  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. ADAPTAR ÀS MEDIDAS DO PROJETO (1,80 X 0,60) COM CHAVE LIVRE/OCUPADO - SISTEMA VAI-E-VEM. APLICAÇÃO DE PELÍCULA BRANCA OPACA. | UNID. | 4 | 788.76 | 3155.04 | 3786.048
SINAPI 88325 |  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 24.17 | 241.7 | 290.04
COMPOSIÇÃO | 5.2 | REPOSIÇÃO PONTUAL DE CARPETE, REPINTURA E REPAROS EM FORROS E PASSAGENS EM PAREDES |  |  |  |  | 11010 | 1.625% | ,
MERCADO | 14.1 | REPAROS PONTUAIS APÓS PASSAGEM DE INSTALAÇÕES (PINTURA DO FORRO, TROCA DE PLACAS DE GESSO E FORRO MINERAL, FECHAMENTO DE PASSAGENS EM DRYWALL E ALVENARIA, REPOSIÇÃO PARCIAL TRECHOS DE CARPETE (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA) | M2 | 250 | 36.7 | 9175 | 11010
COMPOSIÇÃO | 5.3 | ACABAMENTOS DE PISOS |  |  |  |  | 35254.14 | 5.204%
SINAPI 101727 | 16.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020. EQUIVALÊNCIA NO MERCADO: RÉGUAS HETEROGÊNEAS PADRÃO MADEIRA CINZA. LOCAL: ESTAÇÕES DE TRABALHO, LOUNGE E SUAS CIRCULAÇÕES. | M2 | 145 | 202.61 | 29378.45 | 35254.14
COMPOSIÇÃO | 5.4 | ACABAMENTOS LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 4513.92 | 0.6663%
SINAPI 86941 | 5.4.1 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. LOCAL: SANITÁRIOS PNE | UNID. | 2 | 715.75 | 1431.5 | 1717.8
SINAPI 86881 | 5.4.3 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. LOCAL: SANITÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | UNID. | 4 | 179.49 | 717.96 | 861.552
SINAPI 100867 | 5.4.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 6 | 268.69 | 1612.14 | 1934.568
| 5.5 | ACÚSTICA AUDITÓRIO E ESTAÇÕES ¦ BAFFLES E PAINEL COMPOSTO |  |  |  |  | 35187.5
MERCADO | 18.3 | BAFFLES ACÚSTICOS (ESTAÇÕES DE TRABALHO E AUDITÓRIO) | M2 | 370 | 55 | 20350 | 25437.5
MERCADO | 18.4 | PAINEL ACÚSTICO EM CHAPA PERFURADA MDF PARA REVESTIMENTO DE PAREDE/TETO PREENCHIDO COM LÃ DE PET, ESTRUTURA DE 15MM E TAMPO EM MDF 6MM. PLACAS COM LARGURA DE 1165MM, COMPRIMENTO VARIÁVEL PROFUNDIDADE 40MM SISTEMA DE ENCAIXE ATRAVÉS DE TARUGOS DE MADEIRA FIXOS À SUPERFÍCIE E PARAFUSOS NA LATERAL DA ESTRUTURA. ACABAMENTO EM MELAMINA TEXTURIZADA COR BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ¦ AMBIENTE: AUDITÓRIO.PAREDES LATERAIS. DETALHAMENTO NO PROJETO EXECUTIVO. | M2 | 120 | 65 | 7800 | 9750
| 5.6 | SERRALHERIA |  |  |  |  | 11062.5
MERCADO |  | ESTANTES EM VERGALHÕES AÇO CA-50 8MM SOLDÁVEL NERVURADO, SOLDA ESPECIAL, ACABAMENTO EM TINTA EPÓXI BRANCO FOSCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CADA 4,00M X 2,40. SUPORTE PARA VEGETAÇÃO EM VASOS. | UNID. | 3 | 2950 | 8850 | 11062.5
| 5.7 | MARCENARIA |  |  |  |  | 9375
MERCADO | 24.7 | ARMÁRIOS DE APOIO DAS ESTAÇÃO DE TRABALHO: BALCÕES REFORÇADOS COM METALON, PORTAS DE GIRO E PRATELEIRAS INTERNAS – MELAMINA TXT BRANCO. CADA 4,00 X 0,40M (SERÃO SUPORTES PARA AS ESTANTES DE VERGALHÕES) | UNID. | 3 | 2500 | 7500 | 9375
| 5.8 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL |  |  |  |  | 3500
CONAMA 307/02 ¦ ABNT NBR 15112/04 ¦ SEMA-GDF
GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 26.01 | MAPEAMENTO DE RESÍDUOS | VB
| 26.02 | CLASSIFICAÇÃO ¦ Classificar de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002, descrever procedimento a serem adotados para a quantificação diária dos resíduos por classe/tipo. | VB
| 26.03 | FLUXO NO CANTEIRO ¦ Minimização ou Reutilização dos resíduos Descrever os procedimentos a serem adotados para minimização dos resíduos ou principais aplicações da Reciclagem de Resíduos Sólidos. | VB
| 26.04 | TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ¦ Identificar os responsáveis pela execução da coleta e do transporte dos resíduos gerados na obra, os tipos de veículos e equipamentos a serem utilizados. | VB
| 26.05 | COLETA Locais de entrega voluntaria de pequenos volumes de entulho (até 1 m),grandeS objetos e resíduos recicláveis . | VB
| 26.06 | DESTINAÇÃO FINAL Indicar a unidade de destinação para cada classe/tipo de resíduo
| 5.9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4875
9537 - SINAPI | 27.01 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 750 | 2.5 | 1875 | 2437.5
| 27.02 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | M2 | 750 | 2.5 | 1875 | 2437.5
|  | TOTAL COM BDI (R$) |  |  |  |  | 677435.4226
|  | BDI DE 20,00% |  |  |  |  | 135487.0845
|  | TOTAL SEM BDI (R$) |  |  |  |  | 541948.3381
(SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)