**Anexo IV**

**I PLANO DE TRABALHO DO ACT ATHIS DF: II JORNADA DE ASSITÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – II JATHIS**

1. **DO OBJETO**

O presente Plano de Trabalho tem como objeto a realização da II Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – II JATHIS, em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica para promoção da ATHIS – Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social no âmbito do Distrito Federal.

1. **DOS OBJETIVOS**

I - Fomentar a implementação da Lei 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto, a reforma e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia.

II - Fomentar conhecimento na área de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) que oriente a formação e o aperfeiçoamento do exercício profissional por meio da II JATHIS;

III - Potencializar a conquista e ampliação do campo de atuação profissional em ATHIS por meio da prática do exercício projectual;

IV - Fomentar atividade de extensão universitária junto às comunidades assistidas pela CODHAB com a colaboração de profissionais comprometidos com seu aperfeiçoamento profissional em ATHIS, por meio da II JATHIS, que se realizará em diversas etapas.

V - Proporcionar experiência prática e oferta de assistência efetiva às famílias pré-selecionadas pela CODHAB que necessitem de Assessoria técnica para a melhoria habitacional.

VI - Incitar o censo crítico de estudantes e profissionais acerca das particularidades e dificuldades da implantação de outros modos de assessoria para promoção de melhorias habitacionais contextualizadas, a partir da discrepante realidade sócio espacial do DF, através da imersão em comunidades de Áreas de Regularização de Interesse Social (ARIS) do Distrito Federal.

1. **DA JUSTIFICATIVA**

A Jornada de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social é parte do projeto que tem por objetivo incorporar e naturalizar as ações de assistência técnica na atuação ordinária de profissionais ligados diretamente no planejamento e construção das cidades, desde sua formação técnica, de graduação, até as que visam a formação continuada de profissionais em exercício.

O projeto EMAT (Escritório Modelo em Assistência Técnica) é pauta histórica presente na agenda das entidades profissionais de arquitetura e urbanismo e vem sendo objeto de diversas iniciativas no Brasil há vários anos, onde são criadas e testadas diversas ações de implementação e gestão. Na versão que estrutura a JATHIS a construção do EMAT envolve a participação de estudantes de graduação e nível técnico, profissionais de nível técnico e superior e a própria sociedade civil que contribui com a formação de profissionais e, ao mesmo tempo, se beneficia diretamente dos resultados das ações do projeto.

Entendida como uma das etapas de construção do EMAT, a JATHIS vem atuar em prol da sensibilização dessas categorias profissionais ao tema da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, baseando-se nos princípios preconizados na lei nº 11.888/2008. Em termos gerais, é elaborada como atividade de extensão de ensino com o objetivo prático de capacitar profissionais, em todos os níveis de formação, para lidar com as especificidades inerentes ao trabalho em ATHIS.

A JATHIS é uma idealização da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA) e do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Distrito Federal (IAB/DF). Sua gênese é de uma atividade de extensão de ensino e seu desenvolvimento, sobretudo em sua segunda edição, incorpora resultados práticos ao exercício acadêmico e pretende oferecer o substrato técnico necessário à materialização das obras ao entregar os projetos executivos para as famílias que serão apontadas segundo a metodologia desenvolvida pela Companhia de Desenvolvimento da Habitação do DF (CODHAB).

Em 2017, o evento foi viabilizado com recursos do CAU/DF como iniciativa do Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CEAU/DF), repetindo-se a experiência em 2018. A I JATHIS teve como público alvo os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo e teve como objetivo primordial a sensibilização de estudantes, de professores e das IES do DF para aspectos profissionais e sociais da Assistência Técnica e as atividades de extensão universitária. A atividade promoveu a integração entre estudantes de diversas instituições de ensino sobre o tema, proporcionando um rico aprendizado com o apoio das equipes técnicas da CODHAB.

Em sua segunda edição, no ano de 2018, espera-se avançar com a II JATHIS trazendo profissionais formados para atuar em equipe junto com os alunos, ampliando assim a capacidade de alcance da Jornada, que se efetiva como um dos principais eventos do país que influenciam na prática profissional e no papel social do arquiteto e urbanista na promoção digna da assistência técnica à habitação de interesse social e à construção de nossas cidades de forma mais justa.

A Deliberação Plenária DPOBR Nº 0056-07/2016, que aprova as Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2017 direcionando, no mínimo, 2% da arrecadação líquida de cada CAU/UF e do CAU/BR para projetos de ATHIS.

Por fim, por meio da atividade articulada e coordenada das entidades de arquitetura e urbanismo, das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, do Instituto Federal de Brasília e da CODHAB, a realização II JATHIS é mais uma iniciativa que vem corroborar com o esforço necessário que a sociedade deve fazer no sentido de lutar contra os efeitos deletérios de um sistema que reproduz a lógica de indução à desigualdade econômica, social e espacial.

1. **DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES**
   1. Atribuições comuns aos partícipes:

I - Planejar, coordenar e executar ações integradas, com vistas a estimular a atuação de profissionais da área de arquitetura e urbanismo em ações de qualificação urbana e arquitetônica em áreas de habitação de interesse social;

II - Manter a comunicação e divulgação de ações promovidas pelos participantes na área de habitação de interesse social;

III - Disponibilizar material de interesse recíproco relativos às experiências de atuação profissional, programas e projetos nas áreas de habitação de interesse social;

IV - Organizar eventos, seminários e ciclos de palestras com vistas a formação e troca de experiência entre os partícipes, em especial a II JATHIS;

V - Acompanhar a execução dos trabalhos até a entrega final dos projetos.

* 1. Atribuições específicas do CAU/DF:

I - Publicar Edital de Chamamento Público para seleção de profissionais para participar das equipes da II JATHIS;

II - Selecionar os profissionais e enviar ao IAB;

III - Apoiar financeiramente a realização da II JATHIS conforme detalhamento constante da tabela - Item 7 do presente instrumento.

* 1. Atribuições especificas do IAB/DF:

I - Fazer a distribuição dos arquitetos por localidades, consolidar dados e disponibilizar para a CODHAB;

II – Responsabilizar-se pela Disponibilização do local para realização da II JATHIS, pela organização de inscrições de outros participantes, pela organização das equipes e pelo contato com palestrantes;

III - Firmar compromisso com o IFB-Instituto Federal de Brasília (Campus Samambaia) para a disponibilização de espaço necessário à realização do evento;

IV - Organizar a lista de profissionais selecionados no Edital com vistas a:

* 1. Fazer o agendamento da 1ª reunião preparatória a ser realizada na semana-véspera do evento
  2. Disponibilizar local para realização da reunião preparatória

V - Fazer a intermediação com as instituições de ensino que por sua vez promoverão a seleção dos estudantes participantes.

* 1. Atribuições específicas da CODHAB:

I - Fazer reunião com profissionais para apresentar a CODHAB e o programa de “Melhorias Habitacionais” de forma a aproximar o profissional do objeto de estudo;

II - Selecionar as famílias que serão beneficiadas pelas ações de ATHIS;

III - Propiciar a capacitação dos profissionais e discentes em ATHIS, conforme o avençado no ACT.

IV - Fazer cumprir o disposto no Acordo de Cooperação Técnica e em seus anexos.

1. **DAS ATIVIDADES DA II JATHIS**

As atividades da II JATHIS se iniciarão com a publicação do edital de chamamento de 20 (vinte) profissionais regularmente registrados e quites com as anuidades do CAUDF, os quais serão selecionados para esta ação de aprimoramento profissional em ATHIS, que contará com ajuda de custo do CAUDF, o qual, por possuir orçamento próprio para ações de ATHIS, se compromete financeiramente com os gastos relacionados à logística da realização da II JATHIS previstos neste instrumento.

O edital de chamamento deverá prever a seleção de profissionais participantes conforme ordem de recebimento de correio eletrônico contendo a ficha de inscrição com termo de aceite das condições de participação constantes do edital. Deverão ser priorizados aqueles profissionais que se declararem com maior disponibilidade de tempo para se comprometer com as oficinas niveladoras, de levantamentos, de projetos, memorial e orçamento, e a própria conclusão de até dois projetos sob sua responsabilidade técnica. O comprometimento que estará previsto no edital é que esse profissional registre junto ao CAU DF até dois projetos de requalificação habitacional iniciados na II JATHIS, que deverão ser entregues completos conforme cronograma deste plano de trabalho, dentro do limite do valor da obra do programa de melhorias habitacionais da CODHAB.

Em sequência à seleção dos profissionais iniciam os trabalhos de aperfeiçoamento profissional em ATHIS com as reuniões preparatórias de nivelamento metodológico e técnico, desenvolvidas com assessoria de equipe da CODHAB, seguindo a Metodologia do programa “Melhorias Habitacionais”.



Caberá às instituições de ensino superior a seleção dos 160 alunos que serão organizados em 40 equipes e “coordenados” pelos 20 arquitetos e urbanistas selecionados pelo CAU/DF.

Na semana de realização das oficinas e palestras da II JATHIS, entre os dias 29/10/2018 a 1º/11/2018, estão previstas atividades nos períodos vespertino e noturno a serem realizadas no IFB Samambaia.

No período vespertino serão executadas as oficinas que terão, de forma geral, as seguintes atividades:

* Organização das equipes formadas por estudantes e profissionais;
* Com a orientação da CODHAB, primeiro contato com as famílias beneficiárias dos projetos;
* Levantamento das residências para coleta de dados para elaboração dos projetos;
* Atividades de ateliernas dependências do IFB, onde cada equipe será responsável por seu projeto, e terão a oportunidade de troca de informações que só a diversidade do trabalho em grupo pode oferecer.
* Reunião de apresentação, pela CODHAB, da metodologia de elaboração de projeto e orçamentação desenvolvida pela companhia e que vai orientar o trabalho das equipes.

No período noturno serão ministradas palestras para difusão de experiências locais e nacionais de ATHIS, fomentando a formação e troca de conhecimentos técnicos e o fortalecimento profissional;

Além das atividades previstas no IFB, as equipes serão deslocadas para as comunidades do Pôr do Sol e Sol Nascente na região administrativa de Ceilândia a fim de atenderem diretamente as famílias selecionadas pela CODHAB no âmbito dessa II JATHIS.

A programação preliminar da II JATHIS seguirá o seguinte cronograma:



1. **DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO**
   1. A II JATHIS vai oferecer a capacitação de até 160 estudantes e 20 profissionais Arquitetos e Urbanistas que atuam no Distrito Federal. O CAU/DF lançará edital de chamamento de 20 profissionais que queiram participar da II JATHIS para prévia seleção. Estes profissionais serão responsáveis técnicos por até dois projetos de melhorias habitacionais desenvolvidos na jornada. Os profissionais selecionados se comprometerão a coordenar duas equipes de 4 estudantes em cada equipe, e serão responsáveis técnicos por dois projetos de melhorias habitacionais de duas famílias, cada qual desenvolvido por cada uma das equipes.
   2. As instituições de ensino do distrito federal selecionarão estudantes e prestarão apoio à realização da II JATHIS.
2. **TABELAS COM DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS, AQUISIÇÕES E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS:**
   1. A Deliberação Plenária DPOBR Nº 0056-07/2016, que aprova as Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2017 direcionando, no mínimo, 2% da arrecadação líquida de cada CAU/UF e do CAU/BR para projetos de ATHIS. A fim de apoiar a realização da II JATHIS em 2018, a Comissão Temporária de Assistência Técnica e o CEAU – Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo apontaram a necessidade de aporte financeiro nos seguintes moldes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Descrição** | **Quantidade/especificação** | **Valor total estimado** |
| 1 | Prestação de serviços de alimentação | 4 coffee breaks simples para 200 pessoas | R$ 8.000,00 (4 dias de coffee breaks para 200 pessoas) |
| 2 | Serviço de transporte | 5 ônibus a disposição por 1 dias durante 6 horas e 1 van disponível para os 4 dias da II JATHIS | R$ 6.000,00 |
| 3 | Materiais de escritório para cada equipe | 40 kits: 1 trena +1 prancheta + bloco milimetrado | R$ 2.000,00 |
| 4 | Materiais gráficos | 200 adesivos para crachás  1 fundo de palco com estrutura  2 banners com tripé  50 cartazes A3 | R$ 4.000,00 |
| 5 | Diárias e passagens palestrantes | 5 palestrantes de outras unidades da federação.  (passagem de ida e volta e 1 diária para cada palestrante) | R$10.000,00 |
| 6 | Ajuda de custo para os profissionais selecionados (responsáveis técnicos pelos projetos) | 20 ajudas de custo de R$ 500,00 reais - (incluído neste valor o custeio dos 02 (dois) RRT) | R$10.000,00 |

Total estimado II JATHIS: R$ 40.000,00

1. **DOS RESULTADOS**

**8.1** O resultado principal a ser alcançado é a capacitação dos profissionais selecionados em ATHIS e a confecção dos projetos de acordo com as diretrizes apontadas na Lei de Assistência Técnica.